## 开销汇总表
开销汇总表 |  |  | 2017-12-25 09:08
项目 | 分项 | 价格（元） | 说明
装修花费 | 半包费用 | 26647 | 人工及辅材
| 主材费用 | 119165.29
| 家具家电 | 51209.3
小计 |  | 197021.59
生活用品 |  | 4172.53
房屋费用 |  | 29160.37 | 房屋维修基金、契税、物业费、水电费等
合计 |  | 226181.96

## 已付款项
已 付 款 项 明 细 及 说 明
序号 | 项目 | 品牌名称 | 订金（元） | 二期款（元） | 差价（元） | 已付款（元） | 下订时间 | 活动细则 | 购买渠道 | 礼品 | 备注
主材部分
1 | 硅藻泥 | 兰舍 | 2000 | 11231 |  | 13231 | 2017-04-08 | 4月22日南国大家装江南店店庆返利30%价格为70元/㎡ | 武昌南湖 | 1）康佳立式电扇*1 2）美的烧水壶*2 3）金龙鱼5L食用油*2 | 1）9月16日到9月18日窝工3天，师傅撒谎骗人，好在售后态度还可以，承诺保质保量9月21日完工； 2）花型尺寸出现偏差，现场量尺寸错误，发火后才给确切时间 黑一生！ 3）晚上九点左右微信打字吵架，扯皮 4）9月21日换设计师出图整改
2 | 全屋定制 | 木德木作 |  | 45657 | 3067 | 42590 | 2017-04-22 | 1）订金1000元，返现30元（4月15日齐家家装展） 2）优惠400元（签订合同时减掉） 3）满1万返600，共2400元(已减，已到账）。合计优惠2800元。 4）5月20日安团家装展，500元订金抵用1000元，其中包含500元及200元橱柜券+200元衣柜券+100元特殊五金（均满5000使用，不与套餐叠加）100元安团优惠券，签合同时扣除 5）橱柜6073+全房柜子40425+穿鞋凳259元=46757元，共优惠3500元，实际付款43257元 6）次卧飘窗柜下成颗粒板，退款667元 | 汉西 |  | 全房衣柜面积45.2平方 橱柜地柜3.69米吊柜2.26米 橱柜打折前6073元
3 | 瓷砖 | 欧神诺 | 4500 | 1589 | 60 | 6029 | 2017-04-15 | 1）600*600加工砖29.9元/片，140片=4186元； 2）110片加工300*600共220片，其中48片300单边倒45°角，32片加工300*300共120片，加工费466元+38.4元，合计4690元； 3）300双边倒角32片+600单边倒角20片+300单边倒角6片=132元； 4）600*600加工砖29.9元/片，50片=1495元； 5）17片加工300*600共34片； 6）19片加工300*600共38片，300单边倒角； 7）9片加工300*300共36片，300对边双边倒角； 8）5片加工300*600共10片，600双边对边倒角； 9）加工费321.6元+1495=1816.6元； 10）4月15日预存5000返现500,5000-4690-132=178元余款，1816.6-178=1638元，SVIP打97折，1638-49=1589元； 11）合计4500+1589=6089元。 12）缺少6米倒角，工厂漏加工，欧神诺瓷砖退60元加工费，已给泥工（微信转账） | 汉阳钟家村 | 1）欧普吸顶灯*1
4 | 封阳台 | 费恩特门窗 | 1000 | 15700 | 320 | 16380 | 2017-04-15 | 1）65型断桥528元/㎡，开窗户400元/扇； 2）厕所门1500元/套；（含把手门套） 3）80型推拉门860元/㎡； 4）门套线160元/m； 5）商家误下单，原定65型，下成100型纱窗一体，增加1500元 6)9月3日退款320元，前期多付款，退回 | 汉口竹叶山 | 1）承诺签合同时赠送茶具一套（已拿6月9日） 2）误下单赠送2把雨伞
5 | 门 | 盼盼 | 1000 | 6879 |  | 7879 | 2017-04-15 | 1)房门YPA7706*3套*1160元（原价1100元/套，超厚加60元/套）=3480元； 2）入户门套2.18*2+0.98=5.34*100元（三方单包）=534元；实际尺寸：2.05*2+0.96=5.06*100=506元 3）阳台门套2.35*2+2.25=6.95*130元（三方双包）=903.5元；实际尺寸：2.33*2+2.16=6.82*130=886.6元 4）书房窗套1.45*2+1.2=4.1*100元（三方单包）=410元；实际尺寸：1.37*2+1.13=3.87*100=387元 5）盼盼防盗门43N*1*2580=2580元； 6）合计7907.5，尾款：7907.5-1000（4月15日订金）=6907.5元； 7）齐家SVIP9.7折后付尾款6699元； 8）木门及门套35天左右发货安装，防盗门泥工退场前3天联系安装。 9）安装费100元，灌浆费200元（未让其灌浆），旧门拖走50元（未让其拖走） 10）门套未按实际尺寸退余款（差价60元，懒得扯了） 11）找楼下清渣拖走80元搬运费（已付） | 汉阳钟家村 | 无赠品，乱加价，大坑商户，见一次黑一次
6 | 卫浴 | 恒洁卫浴 | 1000 | 6452 |  | 7452 | 2017-04-22 | 1）浴室柜50090W-100； 2）龙头HL-103-111； 3）花洒HL2000-60； 4）马桶HO142D； 5）立柱盆H212； 总价7372，4月22日订金1000,5月20日6372元。8月20日，加80元下水套件 | 居然之家 | 1）烟灰缸*1 2）洗漱四件套*2（随货发）
7 | 地板 | 菲林格尔 | 2000 | 9100 | 1016.25 | 10083.75 | 2017-04-22 | 1）2000抵2300元（未减300） 2）送蚕丝被（已拿）抽奖餐具（未拿） 3）4月29日付款1万，返现900元（老爸信用卡刷1万，900返现已到账） 4）出库单显示金额11997.35元，退货单显示金额713.6元，前期合计付款10000+2000+300（活动）=12300元，故需退还金额：12300-（11997.35-713.6）=1016.25元 5）2017年10月12日退款716.25元 6)2017年10月19日退款300元 | 南国家装南湖 | 1）蚕丝被*1 2）地垫*3 3）烟灰缸*1 4）烟灰缸*1（答应给，未拿) 5)青花瓷六件套（随货发） | 地板使用面积：第一次付款64.112平方，后退款面积为3.475平方，即实际使用面积为：60.637平方
8 | 开关插座 | 松下 | 491.5 |  |  | 491.5 | 2017-04-05 |  | 京东（已到货）
9 | 水槽 | 悍高 | 966 | 170 |  | 1136 | 2017-04-20 | 原价1168，更换龙头补差价170元 | 天猫（通知发货）
10 | 阳台玄关灯 | 松下 | 149 |  |  | 149 | 2017-04-24 | 三个149，均价49.5元/个 | 京东（已到货）
11 | 筒灯 | 松下 | 119 |  |  | 119 | 2017-04-25 | 五个119，均价23.8元/个 | 京东（已到货）
12 | 炭包 | 绿润 |  |  |  | 0 | 2017-04-25 | 6kg炭包 | 京东（已到货）
13 | 厨房挂件 | 卡贝 | 127.8 |  |  | 127.8 | 2017-04-25 |  | 淘宝（已到货）
14 | 晾衣架 | 红杏 | 2787 |  |  | 2787 | 2017-04-29 | 1）洁扬淋浴间JY902，价格2580元； 2）红杏晾衣架HX698，价格478元； 3）合计返现优惠后总价2787元 | 钟家村齐家 | 1）洗衣机水龙头（随货发） 2）水龙头+地漏（索取，未拿） 3）炒锅*1
15 | 淋浴房 | 洁扬
16 | 开关插座 | 松下 | 336.5 |  |  | 336.5 | 2017-05-01 | 松下5孔带开关，9.9元/个 | 京东（已到货）
17 | 开关插座 | 松下 | 601.3 |  |  | 601.3 | 2017-05-06 | 1）松下底盒6.8元/个*87个； 2）松下防溅水盖22.1元/个； 3）松下单开双控开关11.39元/个； 4）满599减15元，付款599赠工具一套 | 天猫松下电工旗舰店（已到货）
18 | 卫生间挂件 | 卡贝 | 35 |  |  | 35 | 2017-05-23 |  | 淘宝（已到货）
19 | 拖把池 | 卡贝 | 96 |  |  | 96 | 2017-05-28 |  | 钟家村齐家 | 1）赠送拖把池龙头（随货发）
20 | 吊顶 | TCL | 1315.75 |  |  | 1315.75 | 2017-05-28 | 168元/平方全包价，齐家97折，店家95折。按8.5平方计算付款，实际使用99片，差价免了。 | 钟家村齐家 | 全包
21 | 灯具 | 松下 | 1857.72 |  |  | 1857.72 | 2017-06-01 | 1）松下阳台吸顶灯5W日亚芯片*1个； 2）松下一开双控开关*1个； 3）松下餐厅三头铁艺吊灯*1个； 4）松下客厅八头铁艺吊灯*1个。 5）跨店三件7.5折使用25元优惠券 | 京东（已到货）
22 | 浴霸 | 松下 | 822.2 |  |  | 822.2 | 2017-06-01 | 1）松下浴霸*1个（包安装）； 2）松下一开双控开关*2个； 3）三件7.5折使用25元优惠券 | 京东（已到货）
23 | 卫生间挂件 | 卡贝 | 185.32 |  |  | 185.32 | 2017-06-01 |  | 淘宝（已到货）
24 | 止逆阀 | 潜水艇 | 68 |  |  | 68 | 2017-06-01 |  | 淘宝（已到货）
25 | 地漏三角阀 | 潜水艇 | 379 |  |  | 379 | 2017-06-01 | 纯铜地漏*4+纯铜三角阀*7 | 亚马逊（已到货）
26 | 灯具 | 松下 | 638 |  |  | 638 | 2017-06-02 | 松下卧室灯*2（满299-50）两个账号下单，共减100元 | 京东（已到货）
27 | 灯具 | 松下 | 249 |  |  | 249 | 2017-06-02 | 1）松下厨房灯*1个； 2）松下卫生间灯*1个； 3）使用50元优惠券 | 京东（已到货）
28 | 开关插座 | 松下 | 181.9 |  |  | 181.9 | 2017-06-03 | 1）松下双开单控*1个； 2）松下单开双控*4个； 3）松下16A插座带开关*6； 4）潜水艇全铜下水器*1； 5）潜水艇下水管*1； 6）立白洗洁精（凑单） 7）满200-50-9 | 京东（已到货）
29 | 下水 | 潜水艇
30 | 玻璃胶 | 汉高百得 | 57.8 |  |  | 57.8 | 2017-06-03 |  | 京东（已到货）
31 | 卫生间扶手 | 卡贝 | 136 |  |  | 136 | 2017-06-05 | 580mm长扶手*2个 | 淘宝（已到货）
32 | 灯具 | 松下 | 119 |  |  | 119 | 2017-06-07 | 书房吸顶灯19W（满169-50） | 京东（已到货）
33 | 镜子 | 卡贝 | 58 |  |  | 58 | 2017-06-05 | 卡贝浴室旋转化妆镜 | 淘宝（已到货）
34 | 灯具 | 松下 | 188 |  |  | 188 | 2017-06-24 | 松下卧室台灯*2,99元/个，凑单减10元 | 京东（已到货）
35 | 美缝 | 美缝工具 | 35 |  |  | 35 | 2017-07-03 | 阴阳角压条+铲刀*2+刀片*1盒 | 淘宝（已到货）
36 | 燃气表 | 移燃气表 | 530 |  | 80 | 450 | 2017-07-03 | 移表350元+保险100元+打孔80元=530元 9月17日退款80元（支付宝） | 现金支付
37 | 石材 | 门槛石窗台石 | 400 |  |  | 400 | 2017-07-15 | 门槛石及窗台石 | 汉丰（小区门口）
38 | 软管 | 潜水艇 | 38 |  |  | 38 | 2017-07-16 | 潜水艇软管2根30cm | 京东（已到货）
39 | 灯具 | 松下 | 96 |  |  | 96 | 2017-07-24 | 松下卧室台灯*1,99元/个，减3元 | 京东（已到货）
40 | 美缝剂 | 德高 | 680 |  |  | 680 | 2017-08-01 | 85元/支*8支=680元
41 | 石材 | 门槛石窗台石 | 250 |  |  | 250 | 2017-08-22 | 阳台窗台石 | 楼下 | 现金
42 | 灯具 | 松下 | 64.5 |  |  | 64.5 | 2017-08-25 | 松下卧室台灯*1,129元/个，前2分钟半价，收货后返现，已返 | 天猫（已到货）
43 | 锁芯 | 雪龙神剑 | 350 |  |  | 350 | 2017-08-31 | 盼盼防盗门锁芯坏了，不保修，自行购买 | 楼下 | 支付宝转给老爸
44 | 灯具 | 松下 | 109 |  |  | 109 | 2017-09-06 | 松下卧室台灯*2,109元/个，前10分钟半价 | 天猫（已到货）
45 | 卫生间挂件 | 卡贝 | 117.25 |  |  | 117.25 | 2017-09-13 | 304不锈钢转角置物架2层 | 淘宝（已到货）
46 | 燃气走线 | 线管等 | 600 |  |  | 600 | 2017-09-14 | 1）金属管60元/米，4.5米，270元； 2）专用接头20元/个，4个，80元； 3）燃气阀40元/个，1个，40元； 4）不锈钢三通110元/个，1个，110元； 5）定尺管40元/根，1根，40元； 6）外螺10元/个，1个，10元； 7）服务费50元 合计600元 | 现金支付 | 现金
47 | 小阳台挂件 | 卡贝 | 146 |  |  | 146 | 2017-09-16 | 挂件及把手 | 淘宝（已到货）
48 | 玻璃胶 | 杂牌 | 15 |  |  | 15 | 2017-09-16 | 乳白色 | 楼下买 | 现金
49 | 玻璃胶 | 杂牌 | 30 |  |  | 30 | 2017-09-18 | 乳白色*2支 | 楼下买 | 现金
50 | 开气费 | 华润 | 5 |  |  | 5 | 2017-09-18 | 开气费 | 现金支付 | 现金
合计 |  |  |  |  | 主材 | 119165.29
家电家具部分
1 | 窗帘 | 纸尚美学 | 1000 | 2700 |  | 3700 | 2017-04-15 | 1500元18米全包，83元/m多出部分按83元/m计算 1）餐厅阳台：1.82*2*177=644 客厅阳台：2.5*2*177=885 主卧：1.78*2*177=630 次卧：132*2*177=467 书房：1.96*2*177=693 合计：3319元 2）餐厅纱帘：68*2.18*2=296 纱杆：2.18*48=104 辅料（包含白布带、孔环）：2.18*2*28=122 合计：522元 3）总价：3319+522=3841元，实付3500元，赠送卫生间柔纱帘 9月6日支付尾款2500元 4）小阳台窗帘增加200元，9月11日微信转账 | 汉阳钟家村 | 1）抱枕*1 2）卫生间柔纱帘*1套
2 | 空调 | 美的 | 2000 | 3997 | 460 | 5537 | 2017-04-22 | 1）26变频WPAP3 1999*3台； 2）72BP/YA400 4月20日家博会7300元，5月20日安团家博会6949元，销售员承诺按最低价。 3)9月20日3P圆柱机退单 | 打电话 | 1）罗莱枕头*2 | 高空费300元，150元/台，书房没有高空费，不锈钢支架2对，80元/对，合计460元（微信转老妈）
3 | 烟机灶 | 老板 | 5199 | 25 |  | 5224 | 2017-04-23 | 原价5480，安装止逆阀25元7月20日 | 京东（已到货） | 安装费付现金
4 | 家具 | 舒眠博士 | 13570 |  |  | 13570 | 2017-04-29 | 1）沙发3+1+贵妃，总长3.6米，贵妃位长1.8米； 2）茶几1.35米； 3）电视柜2米； 4）餐桌1.35*0.85米； 5）餐椅4把； 6）实木美式床1.8米*2套； 7）双面弹簧棕垫床垫1.8米*2套； 8）实木美式床头柜*3个； 9）实际价格为：8999+2999*2+300=15297，红杏衣架返现151元后价格为15146元，会员9.7折后付款14690元，返现8%即1120元，最终价格为13570元。 | 钟家村齐家 | 1）蚕丝被*1 2）乳胶枕*2 3）皮圆凳*2（随货发） 4）赠送绿色抱枕*2（随货发） 5）抱枕*1 | 下单时间：8月4日
5 | 家具 | 舒眠博士 | 4650 |  |  | 4650 | 2017-04-30 | 1）梳妆台1米长+妆凳2200元； 2）写字台1.38米长+座椅带把手2800元； 3）合计5000元，会员9.7折后4850元，返现200元，最终价格4650元； 4）赠送：皮凳一个，抱枕两个（未取） | 钟家村齐家
6 | 家具 | 舒眠博士 | 1200 |  |  | 1200 | 2017-08-04 | 老虎椅1500元，退1个床头柜300元，付款1200 | 钟家村齐家
7 | 热水器 | 万和 | 1408.3 | 70 |  | 1478.3 | 2017-06-01 |  | 京东（已到货） | 安装费付现金
8 | 家庭影院 | UBL | 1099 |  |  | 1099 | 2017-06-02 | 低音炮+音响（满1499-400） | 京东（已到货）
9 | 电视 | 小米 | 4619 |  |  | 4619 | 2017-06-07 | 小米4A 65吋（满4999-300-80） | 京东（已到货）
10 | 冰箱 | 容声 | 3099 |  |  | 3099 | 2017-07-04 | 容声 BCD-636WD11HPA 636升 矢量变频 省电节能 | 京东（已到货）
11 | 空调 | 美的 | 6883 | 150 |  | 7033 | 2017-09-19 | 美的（Midea）3匹 慧行 静音 故障自体检 四维立体送风 WiFi智能二级能效变频圆柱柜机KFR-72LW/WYBA2@ | 京东（已到货） | 6888秒杀抢到，使用京东支付减5元，到手6883元 | 安装费150元
合计 |  |  |  |  | 家具家电 | 51209.3
生活用品部分
1 | 餐具 | 韵唐 | 227 |  |  | 227 | 2017-06-02 | 30头+8寸汤盘*4+6寸碗*2 满399-200元 | 京东（已到货）
2 | 碳包 | 绿驰 | 106.8 |  |  | 106.8 | 2017-06-17 | 6kg炭包*2+3kg碳包+20樟脑丸 | 京东（已到货）
3 | 衣架 |  | 108.4 |  |  | 108.4 | 2017-06-17 | 木衣架*6*15+塑胶衣架*10 | 京东（已到货）
4 | 锅具 | 珍珠生活 | 191.49 |  |  | 191.49 | 2017-07-05 | 珍珠生活日本30cm炒锅 玻璃透明锅盖 不锈钢边缘钢圈设计 | 淘宝（已到货）
5 | 锅具 | 珍珠生活 | 55.9 |  |  | 55.9 | 2017-07-05 | 珍珠生活日本进口炒锅原装无涂层熟铁锅轻巧家用锅具30cmH-2530 | 淘宝（已到货）
6 | 梯子 | 稳耐 | 242.73 |  |  | 242.73 | 2017-07-25 | 稳耐梯子家用折叠人字梯室内四步梯伸缩铝合金加厚工程梯234T-3CN | 淘宝（已到货）
7 | 米桶 | 日本ASVEL | 158 |  |  | 158 | 2017-07-25 | 日本ASVEL 阿司倍鹭 计量带盖防虫防潮米桶 密封带盒米箱 杂粮收纳箱 (12kg) | 亚马逊（已到货）
8 | 拖鞋 | LOVO | 53.22 |  |  | 53.22 | 2017-07-26 | lovo家纺罗莱生活出品防滑轻盈简约家居拖竖条纹浴室拖JTX91 3双 | 淘宝（已到货）
9 | 接线板 |  | 12.65 |  |  | 12.65 | 2017-08-01 | 两脚2项二相插头 | 淘宝（已到货）
10 | 厨具 | 松下 | 245 |  |  | 245 | 2017-08-09 | Panasonic/松下 SR-G10C1-K智能电饭煲预约电饭锅正品3-4人家庭 | 淘宝（已到货）
11 | 挂钟 | 霸王 | 68 |  |  | 68 | 2017-08-26 | 霸王(POWER)金属挂钟14英寸客厅挂表创意欧式复古钟表静音石英时钟 14英寸钟面阿拉伯字 | 淘宝（已到货）
12 | 镜子 | 成泰龙 | 210.74 |  |  | 210.74 | 2017-09-14 | 成泰龙仿古穿衣镜壁挂全身镜落地镜试衣镜支架镜子服装店大镜子 | 淘宝（已到货）
13 | 晾衣杆 | 永固 | 82.21 |  |  | 82.21 | 2017-09-14 | 加厚304不锈钢阳台晾衣杆 固定式晾衣架单杆式凉挂衣杆顶装晒衣杆 | 淘宝（已到货）
14 | 餐桌垫 |  | 91.99 |  |  | 91.99 | 2017-10-11 |  | 淘宝（已到货）
15 | 拖鞋 | 朴西 | 129.36 |  |  | 129.36 | 2017-10-13 | 朴西 情侣室内居家月子鞋女 厚底秋冬棉托鞋女冬季韩国家用毛拖鞋（7双） | 淘宝（已到货）
16 | 围裙 |  | 25.41 |  |  | 25.41 | 2017-10-13 | 卡通可爱围裙咖啡店餐厅成人棉麻围裙厨房家居工作服防油防污罩衣 | 淘宝（已到货）
17 | 花瓶 |  | 264.92 |  |  | 264.92 | 2017-10-17 | 景德镇陶瓷器 青花瓷龙纹落地大花瓶 中式家居装饰工艺品客厅摆件 | 淘宝（已到货）
18 | 油画框 |  | 248 |  |  | 248 | 2017-10-19 | 美式复古画框相框 ps线条 定做 定制 镜框 油画框 | 淘宝（已到货）
19 | 飘窗垫 |  | 95.76 |  |  | 95.76 | 2017-11-11 | 美式春夏斜纹田园乡村防滑沙发垫布艺纯棉沙发巾皮沙发套罩可定制
20 | 晾衣绳 |  | 44.32 |  |  | 44.32 | 2017-11-11 | 阳台加粗晾衣绳晒被绳户外防晒钢丝晒衣绳晾被绳窗帘绳遮阳网用绳 10米*2根
21 | 沙发垫 |  | 463.87 |  |  | 463.87 | 2017-11-11 | 四季纯棉北欧沙发垫布艺通用坐垫简约现代实木防滑全棉皮沙发巾套
22 | 塑料凳 |  | 156.51 |  |  | 156.51 | 2017-11-11 | 包邮双色加厚塑料凳子防滑凳餐桌凳加厚方凳成人椅子高圆换鞋凳 10个
23 | 沙发垫 |  | 117.71 |  |  | 117.71 | 2017-11-11 | 花鸟线毯装饰毯单人躺椅沙发套沙发毯巾盖毯纯棉线布美式乡村 老虎椅盖布尺寸：160*220cm
24 | 摆件 |  | 64.62 |  |  | 64.62 | 2017-11-11 | 陶瓷摆件米色小猪存钱罐储蓄罐创意礼品生日礼物可爱招财进宝大号 10寸猪长24cm,宽20cm
25 | 茶盘 |  | 617.92 |  |  | 617.92 | 2017-11-11 | 锦格 整块鸡翅木茶盘 实木特大号茶台檀木茶海功夫排水红木茶托盘
26 | 白酒 |  | 90 |  |  | 90 | 2017-11-11 | 洋河蓝色经典 梦之蓝M1 45度100ml 洋河官方直供 白酒小酒 酒版 30元*3瓶
合计 |  |  |  |  | 生活用品 | 4172.53 | [5 empty] | 201194.12
半包费用明细表
序号 | 项目 |  | 已付款（元） |  |  |  | 时间 | 详情 |  | 备注 | 付款方式
1 | 防水 |  | 799 |  |  |  | 2017-06-01 | 德高防水聚划算购买 |  |  | 蚂蚁花呗
2 | 拆墙 |  | 1400 |  |  |  | 6月6日-6月7日 | 1）保温层铲除； 2）主卧及次卧飘窗拆除； 3）大阳台门洞扩大； 4）大阳台生活阳台墙面打毛； 5）墙面及顶面墙皮铲除； 6）大阳台生活阳台门拆除； 7）清渣。 |  |  | 现金
3 | 水电材料 |  | 2574 |  |  |  | 2017-06-08 | 水电材料费 剩余材料拿去店里退款170元（已减）6月26日 |  | 已收货 | 现金
4 | 木梯子、泥桶 |  | 65 |  |  |  | 2017-06-11 | 木梯子60元，泥桶4元/个*2个 |  |  | 现金
5 | 三位空开盒 |  | 5 |  |  |  | 2017-06-11 |  |  |  | 现金
6 | 增加管线材料 |  | 174 |  |  |  | 2017-06-12 |  |  |  | 现金
7 | 大号泥桶 |  | 10 |  |  |  | 2017-06-12 |  |  |  | 现金
8 | 水泥沙 |  | 134 |  |  |  | 2017-06-13 | 水泥27元*2包+沙4元*20包=134元 |  | 已收货 | 微信转账
9 | 增加管线材料 |  | 36 |  |  |  | 2017-06-15 | 保利爱康20热熔管2根 |  |  | 现金
10 | 水泥沙 |  | 67 |  |  |  | 2017-06-15 | 水泥27元*1包+沙4元*10包=67元 |  | 已收货 | 现金
11 | 水电工钱 |  | 4000 |  |  |  | 2017-06-15 | 水电完工付款3000元，灯具开关插座及挂件安装完成后付1000元 9月27日已付1000元余款 |  |  | 支付宝
12 | 木工材料 |  | 1070 |  |  |  | 2017-06-17 | 材料费970元，运输及上楼费用100元 |  |  | 信用卡
13 | 泥工材料 |  | 610 |  |  |  | 2017-06-18 | 德高瓷砖胶三型65*6包+胶水60*2桶+十字卡5*6包+网子70*1卷=610元 |  |  | 支付宝
14 | 泥工材料 |  | 20 |  |  |  | 2017-06-18 | 滚筒刷20*1个，老妈给现金 |  |  | 现金
15 | 清渣 |  | 100 |  |  |  | 2017-06-18 | 清渣费用 |  |  | 支付宝
16 | 水泥砂 |  | 952 |  |  |  | 2017-06-18 | 水泥27*15包+沙4*120包+小砖0.5*135块=952元 |  |  | 微信转账
17 | 美纹纸、灯泡 |  | 10 |  |  |  | 2017-06-19 | 美纹纸2*3卷=6元，200W灯泡1个 |  |  | 微信转账
18 | 木工人工费 |  | 1800 |  |  |  | 2017-06-28 | 人工费 |  |  | 支付宝
19 | 膏灰 |  | 20 |  |  |  | 2017-07-02 | 膏灰10*2袋=20元 |  |  | 现金
20 | 水泥砂 |  | 605 |  |  |  | 2017-07-02 | 水泥27*15包+沙4*50包=605元 |  |  | 微信转账
21 | 泥工材料 |  | 4 |  |  |  | 2017-07-02 | 排刷中号 |  |  | 现金
22 | 泥工材料 |  | 45 |  |  |  | 2017-07-12 | 德高瓷砖胶二型45*1包 |  |  | 现金
23 | 泥工材料 |  | 35 |  |  |  | 2017-07-12 | 倒角刀片 |  |  | 现金
24 | 清渣 |  | 60 |  |  |  | 2017-07-12 | 清渣费用 |  |  | 现金
25 | 泥工倒角费 |  | 60 |  |  |  | 2017-07-12 | 工厂加工缺少倒角，泥工现场加工（费用欧神诺瓷砖微信已转60元） |  |  | 微信转账
26 | 水泥砂 |  | 752 |  |  |  | 2017-07-15 | 水泥27*14包+沙4*110包=830元，剩余25*3+3=78退掉 |  | 退款老妈转微信我 | 现金
27 | 泥工工钱 |  | 6060 |  |  |  | 2017-07-17 | 1）贴砖： 阳台：19.17+2.55=21.72*40元=868 厨房：23.28+5.425=28.7*40=1148 卫生间：18.72+3.7625=22.48*40=899 2）粉墙： 主卧：4.2+3.4+0.7=8.3 小房间：2.4+2.85=5.25 进门房：2.75+0.65=3.4 大阳台：3.7 小阳台：2.65 合计：23.3*2.7*15=943 3）大阳台小阳台刮灰：200元 4）4个柱子：600元 5）卫生间阳台防水：300元 6）3个门槛石：100元 7）地面找平：1000元 |  |  | 银行卡
28 | 材料 |  | 12 |  |  |  | 2017-07-21 | 泡沫胶 |  |  | 现金
29 | 油漆材料 |  | 276 |  |  |  | 2017-08-01 | 1）石膏粉：15*3袋=45元； 2）胶水：30*3桶=90元； 3）阴阳角：1.5*60支=90元； 4）滚筒：10*1支=10元-5元=5元； 5）泥桶：3*2个=6元； 6）牛皮纸：10*1张=10元； 7）网格：10*2卷=20元；8月20日退1卷10元，已减 8）240砂纸：0.5*40张=20元； 合计：286元 |  |  | 现金
30 | 油漆材料 |  | 750 |  |  |  | 2017-08-01 | 1）德高内抢房潮防霉腻子：40*16袋=640元 2）生态家园粉刷石膏：25*6袋=150元； 3）赠送4号铲刀铁板 4)8月20日退腻子粉1袋，40元已减 |  |  | 微信转账
31 | 油漆工钱 |  | 4000 |  |  |  |  | 16元/平方*260平方=4160元,抹零头 8月5日支付1000元，有收条，8月14日付清尾款3000元 |  |  | 现金
32 | 矿泉水 |  | 33 |  |  |  |  | 24瓶农夫山泉，苏宁易购购买，含运费 |  |  | 信用卡
33 | 油漆材料 |  | 13 |  |  |  | 2017-08-04 | 阴阳角9根，13元 |  |  | 现金
34 | 油漆材料 |  | 60 |  |  |  | 2017-08-07 | 1）石膏粉：15*2袋=30元； 2）胶水：30*1桶=30元；合计60元 |  |  | 现金
35 | 灯泡 |  | 5 |  |  |  | 2017-08-07 | 灯泡2个5元钱 |  |  | 现金
36 | 电工安装材料 |  | 31 |  |  |  | 2017-09-28 | 生胶带之类 |  |  | 现金
合计 |  |  | 26647
房屋费用明细表
序号 | 项目 |  | 已付款（元） |  |  |  | 时间 | 详情 |  | 备注 | 付款方式
1 | 预存水费 |  | 200 |  |  |  | 2017-05-28 |  |  |  | 刷卡
2 | 预存电费 |  | 300 |  |  |  | 2017-05-28 |  |  |  | 刷卡
3 | 物业费 |  | 3708 |  |  |  | 2017-05-29 | 物业费 |  |  | 刷卡
4 | 住宅专项维修基金 |  | 7779 |  |  |  | 2017-05-29 |  |  |  | 刷卡
5 | 装修垃圾清运费 |  | 746 |  |  |  | 2017-06-05 |  |  |  | 现金
6 | 装修押金 |  | 3000 |  |  |  | 2017-06-05 | 装修完成后退款 |  |  | 现金
7 | 出入证押金 |  | 5 |  |  |  | 2017-06-06 | 掉了1张扣5元，2017年10月12日退款15元 |  |  | 现金
8 | 出入证工本费 |  | 10 |  |  |  | 2017-06-06 |  |  |  | 现金
9 | 装修押金 |  | -3000 |  |  |  |  | 装修完成后退款 |  |  | 现金
10 | 契税 |  | 16412.37 |  |  |  | 2017-11-01 | 办房产证契税，刷招行白金信用卡 |  |  | 刷卡
合计 |  |  | 29160.37
退货费用明细表
1 | 全屋定制 | 怡萧行 | 500 |  |  |  | 2017-03-31 | 到账金额为497，被扣3元手续费不开心 | 已退（已到账）
2 | 洁具 | 帝王 | 2857 |  |  |  | 2017-04-29 | 全额到账退还至原信用卡 | 已退（已到账）
3 | 热水器 | 万和 | 1788 |  |  |  | 2017-05-03 | 万和13L燃气热水器 | 已退（已到账）
4 | 灯具 | 松下 | 178 |  |  |  | 2017-06-02 | 1）松下厨房灯*1个； 2）松下书房灯*1个； 3）使用20元优惠券 | 已退（已到账）
5 | 电视 | 小米 | 4719 |  |  |  | 2017-06-03 | 小米4A 65吋（满5799-1000-80） | 已退（已到账）
6 | 瓷砖胶 | 德高 | 285 |  |  |  | 2017-06-11 | 淘宝买3包 | 已退（已到账）
7 | 冰箱 | 容声 | 3149 |  |  |  | 2017-06-11 | 容声 BCD-636WD11HPA 636升 矢量变频 省电节能 （收货后返1万京豆） | 已退（已到账）
8 | 挂钟 | 霸王 | 108 |  |  |  | 2017-08-23 | 霸王(POWER)金属挂钟16英寸客厅挂表创意欧式复古钟表静音石英时钟 16英寸钟面阿拉伯字 | 已退（已到账） | 10元运费
合计 |  |  | 13584

## 预算报价
工地名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目单价（元) | 总价（元) | 备注
一、油漆工工程
1 | 客餐厅墙、顶面基层抹灰处理 | m2 | 107.7136 | 16 | 1723.4182
2 | 主卧墙、顶面基层抹灰处理 | m2 | 46.6891 | 16 | 747.0263
3 | 次卧墙、顶面基层抹灰处理 | m2 | 42.7789 | 16 | 684.4618
4 | 书房墙、顶面基层抹灰处理 | m2 | 26.3235 | 16 | 421.1758
5 | 大阳台顶面基层抹灰处理 | m2 | 4.6574 | 16 | 74.5184
6 | 生活阳台顶面基层抹灰处理 | m2 | 2.1953 | 16 | 35.1243
7 | 腻子粉 | 袋 | 23 | 79 | 1817
|  |  |  | 小计 | 5502.7248
二、泥工工程
1 | 地面找平 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 贴砖 | m2 | 55 | 40 | 2200
3 | 包水管 | m | 13.75 | 87 | 1196.25
4 | 墙地面防水处理 | m2 | 32.0629 | 40 | 1282.5156
5 | 粉墙 | m2 | 79.9455 | 15 | 1199.1823
6 | 水泥砂浆辅料 | 项 | 1 | 2418 | 2418
|  |  |  | 小计 | 9295.9479
三、木工工程 | [7 empty] | 65.746 | 1972.379
1 | 过道吊顶及房间石膏板材料费 | 项 | 1 | 1070 | 1070 |  |  | 5.7438 | 689.25
2 | 木工工钱 | 项 | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | 小计 | 2870
四、基础工程
1 | 保温层铲除飘窗拆除刮灰打毛墙体拆除清渣 | 项 | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | 小计 | 1400
五、水电路工程
1 | 水电材料费 | 项 | 1 | 3065 | 3065
2 | 水电工钱 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  |  |  | 小计 | 7065
合计 |  | 26133.6727
主材报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元) | 总价（元) | 材料及工艺说明
1 | 复合地板 | m2 | 57.2318 | 150 | 8584.7676
2 | 通铺费 | 项 | 1 | 200 | 200
3 | 踢脚线 | m | 44.7524 | 25 | 1118.8089
4 | 柜子压边 | m | 18.025 | 25 | 450.625
5 | 墙地砖 | 项 | 1 | 6029 | 6029
6 | 门槛石及窗台大理石（含磨边吊边） | 项 | 1 | 400 | 400
7 | 移燃气表 | 项 | 1 | 530 | 530
8 | 玻璃胶 | 项 | 1 | 57.8 | 57.8
9 | 铝扣板吊顶 | m2 | 8.4552 | 155.614 | 1315.75 | TCL吊顶
10 | 成品门及门套（含五金件） | 套 | 3 | 1160 | 3480
11 | 防盗门（含五金件） | 套 | 1 | 2580 | 2580
12 | 旧防盗门拆除 | 项 | 1 | 100 | 100
13 | 入户门套 | m | 5.34 | 100 | 534
14 | 书房窗套 | m | 4.1 | 100 | 410
15 | 阳台双边门套 | m | 6.95 | 130 | 903.5
16 | 卫生间铝合金门 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 含单边门套、装饰隔条及把手
17 | 客厅阳台门 | m2 | 3.22 | 860 | 2769.2 | 2613.583 | 7487.48
18 | 厨房门 | m2 | 3.198 | 860 | 2750.28 | 2647.08 | 7198.263
19 | 铝合金门套 | 米 | 12.3 | 160 | 1968 | 1937.6 | 289.217
20 | 封阳台 | m2 | 8.81 | 528 | 4651.68 | 528元/平方，一个窗户400元
21 | 封阳台开窗 | 个 | 4 | 400 | 1600 | 528元/平方，一个窗户400元
22 | 封阳台增加 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 商家误下单，原定65型，下成100型纱窗一体，增加1500元
23 | 开关插座 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 松下
24 | 柜子部分 | 项 | 1 | 43257 | 43257 |  | 47.1328
25 | 硅藻泥 | 项 | 1 | 13000 | 13000
26 | 筒灯 | 个 | 5 | 23.8 | 119 | 松下（Panasonic）NNNC75091 逸放系列家用小型金属筒灯 3W （含炭包6kg）
27 | 卧室台灯 | 个 | 2 | 94 | 188 | 松下（Panasonic）台灯LED触摸六段/连续调光阅读工作学习简约台灯 HHLT0620
28 | 客厅艺术吊灯 | 个 | 1 | 1274.25 | 1274.25 | 松下（Panasonic）美式铁艺八头
29 | 餐厅艺术吊灯 | 个 | 1 | 524.25 | 524.25 | 松下（Panasonic）美式铁艺三头
30 | 主卧吸顶灯 | 个 | 1 | 319 | 319 | 松下（Panasonic）LED吸顶灯遥控无极调光调色卧室灯客厅灯具HHLAZ1796 香槟金色装饰框
31 | 次卧吸顶灯 | 个 | 1 | 319 | 319 | 松下（Panasonic）LED吸顶灯遥控无极调光调色卧室灯客厅灯具HHLAZ1796 香槟金色装饰框
32 | 书房吸顶灯 | 个 | 1 | 119 | 119 | 松下（Panasonic）HHLA1624CBW01 LED吸顶灯印花卧室书房灯具灯 19W
33 | 阳台、过道吸顶灯 | 个 | 3 | 49.5 | 148.5 | 松下（Panasonic）HHLA0605CBW01 LED灯阳台玄关吸顶灯具 圆形8W
34 | 玄关吸顶灯 | 个 | 1 | 75 | 75 | 松下（Panasonic）HHLA0417CB LED灯阳台玄关吸顶灯具 圆形5W日亚芯片
35 | 卫生间+厨房LED灯 | 套 | 1 | 249 | 249 | 松下（Panasonic）HHLA1203 （20W 300*600）+HHLA0810 10W 300*300mm
36 | 浴霸 | 套 | 1 | 822 | 822 | 松下（Panasonic）FV-RB13Y1 浴霸
37 | 坐便器+浴室柜+淋浴柱+立柱面盆+下水 | 套 | 1 | 7472 | 7472 | 恒洁
38 | 水槽含龙头 | 套 | 1 | 1136 | 1136 | 悍高水槽（已定悍高966元，型号：953141Z）升级龙头，加170元
39 | 拖把池 | 个 | 1 | 96 | 96
40 | 拖把池下水 | 套 | 1 | 24 | 24 | 潜水艇（与开关插座凑单减50元）
41 | 地漏 | 套 | 1 | 199 | 199 | 潜水艇 淋浴区1个，干区1个，洗衣机1个
42 | 厨房烟道止逆阀 | 套 | 1 | 68 | 68 | 潜水艇 厨房烟道止逆阀
43 | 三角阀 | 套 | 1 | 180 | 180 | 潜水艇 浴室柜1冷1热，马桶1冷，阳台面盆1冷1热，热水器1冷1热，共7个
44 | 厨房及卫生间挂件 | 项 | 1 | 542.12 | 542.12
45 | 淋浴隔断+升降衣架 | 套 | 1 | 2787 | 2787 | 洁扬+红杏
小计 |  |  |  |  | 118351.5315
自购清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 总价（元) | 备注
1 | 电视机 | 套 | 1 | 4619 | 4619 | 小米电视4A 标准版 65英寸
2 | 家庭影院 | 套 | 1 | 1099 | 1099 | JBL STV125 无线回音壁系统 蓝牙音响 低音炮 Soundbar 条形音箱 家庭影院电视音响 黑色
3 | 冰箱 | 套 | 1 | 3099 | 3099 | Ronshen 容声 BCD-636WD11HPA 对开门冰箱 636L
4 | 立式空调（变频） | 套 | 1 | 6949 | 6949 | 美的3P 4月20日家博会7300元，5月20日安团家博会6949，销售员承诺按最低价。
5 | 空调（变频） | 套 | 3 | 1999 | 5997 | 美的大1P
6 | 高空安装费 | 项 | 1 | 300 | 300
7 | 抽油烟机套装 | 套 | 1 | 5199 | 5199 | 老板不锈钢燃气灶（天然气）65A5+58G6 18m³/min-19m³/min
9 | 抽油烟机安装止逆阀安装费 | 套 | 1 | 25 | 25
8 | 燃气热水器(冷凝、变频） | 套 | 1 | 1578 | 1578 | 万和（Vanward）13升水气双调 变频精控恒温 燃气热水器（天然气）JSQ25-530W13
9 | 热水器安装费 | 套 | 1 | 70 | 70
10 | 家具套装 | 套 | 1 | 13570 | 13570 | 沙发+茶几+电视柜+餐桌+餐桌椅*4+床*2+床垫*2+床头柜*3
11 | 梳妆台+书桌 | 套 | 1 | 4650 | 4650 | 梳妆台+妆凳+书桌+书桌椅
12 | 穿衣镜 | 套 | 1 | 280 | 280 | 估价
13 | 窗帘 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 估价 | 2058.8565
小计 |  |  |  |  | 49935
A | 直接费 | 194420.2042
B | 管理费（A*5%） | 0
C | 税金=（A+B）*6.34% | 0
D | 装饰造价=A+B+C | 194420.2042

## 开关插座
开关插座
| 主卧 | 次卧 | 书房 | 客厅 | 餐厅 | 过道 | 厨房 | 卫生间 | 生活阳台 | 大阳台 | 数量合计
五孔带开关 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 56
网络插座 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
有线电视插座 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
电话插座 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
一开单控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
三开双控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
二开单控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
金属底盒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87
防水盒盖板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
空调插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
冰箱插座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
微波炉插座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
一开双控 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
总计
备注

## 时间表
工期时间
序号 | 项目 | 时间 | 备注
1 | 物业办理手续 | 2017-06-05
2 | 封阳台量尺寸 | 2017-06-06
3 | 拆砌墙保温层铲除 | 6月6日-6月7日
4 | 水电材料进场 | 2017-06-08
5 | 水电工进场弹线 | 2017-06-11
6 | 水电开槽 | 6月12日-6月13日
7 | 水电走线 | 6月14日-6月15日
8 | 木工材料 | 2017-06-17
9 | 泥工进场包水管 | 2017-06-18
10 | 阳台框安装 | 2017-06-18
11 | 泥工粉墙 | 2017-06-19
12 | 木工进场 | 2017-06-25
13 | 木工完工 | 2017-06-28
14 | 泥工卫生间墙面防水 | 2017-07-02
15 | 泥工贴厨房墙砖卫生间墙砖阳台防水 | 2017-07-03
16 | 移燃气表 | 2017-07-03
17 | 补砖到货 | 2017-07-10
18 | 泥工贴阳台厨房墙砖卫生间阳台地面防水 | 2017-07-11
19 | 泥工贴厨房地砖，卫生间阳台墙砖 | 2017-07-12
20 | 盼盼安装防盗门 | 2017-07-13
21 | 泥工贴卫生间阳台地砖，防盗门灌浆 | 2017-07-15
22 | 泥工全房找平 | 2017-07-16
23 | 盼盼房门量尺寸 | 2017-07-18
24 | 热水器安装、抽油烟机管道预埋、阳台玻璃安装 | 2017-07-20
25 | 集成吊顶铝扣板安装 | 2017-07-21
26 | 淋浴间上门量尺寸 | 2017-07-21
27 | 铝合金门上门复尺寸 | 2017-07-21
28 | 浴霸安装 | 2017-07-22
29 | 全屋定制精量尺寸 | 2017-07-22
30 | 全屋定制下单 | 2017-07-27
31 | 增加穿鞋凳下单 | 2017-07-31
32 | 油漆工上门列单子 | 2017-08-01
33 | 油漆工开工 | 2017-08-02
34 | 家具确定下单 | 2017-08-04
35 | 冰箱进场 | 2017-08-09
36 | 硅藻泥量尺寸 | 2017-08-10
37 | 窗帘量尺寸 | 2017-08-10
38 | 淋浴房下单制作 | 2017-08-11
39 | 复合地板量尺寸 | 2017-08-11
40 | 阳台厨房门安装 | 2017-08-12
41 | 硅藻泥确定颜色图案补尾款 | 2017-08-12
42 | 硅藻泥下单 | 2017-08-13
43 | 油漆工完工，付3000元尾款 | 2017-08-14
44 | 开荒 | 2017-08-15
45 | 墙地砖美缝 | 2017-08-18
46 | 阳台窗台石量尺寸 | 2017-08-21
47 | 卫浴收货 | 2017-08-23
48 | 淋浴间安装 | 2017-08-25
49 | 卫浴安装 | 2017-08-26
50 | 盼盼门部分安装 | 2017-09-02
51 | 橱柜到货 | 2017-09-06
50 | 盼盼门安装完成 | 2017-09-09
52 | 柜子安装 | 2017-09-11
53 | 柜子安装完成 | 2017-09-13
54 | 橱柜台面测量 | 2017-09-14
55 | 走燃气管道 | 2017-09-14
56 | 硅藻泥进场 | 2017-09-14
57 | 圆柱机京东送货 | 2017-09-26
58 | 地板送货 | 2017-09-28
59 | 电工安装灯具开关插座及挂件 | 2017-09-28
60 | 地板安装 | 2017-09-29
61 | 家具送货安装 | 2017-09-30
62 | 窗帘安装 | 2017-10-05
63 | 空调挂机安装 | 2017-10-06
完工

## 施工进度表
施工进度表
序号 | 项目名称 | 所用时间（参考为 天，实际工程日期安装工程和大小安排来调整）
 | time axis 1900-06-06 07:26 to 1900-10-15
1 | 拆飘窗，铲保温层 | bar: 1900-06-06 07:26
2 | 封阳台测量尺寸 | bar: 1900-06-06 07:26
3 | 橱柜测量尺寸出插座图 | bar: 1900-06-06 07:26
4 | 卫浴测量尺寸出水路图 | 1900-06-06 07:26: 1; 1900-10-05: 2; 1900-10-06: 1
5 | 水电改造 | 1900-06-11: 1; 1900-06-12: 2; 1900-06-13: 3; 1900-06-14: 4; 1900-06-15: 5; 1900-06-16: 6
6 | 瓷砖加工 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | 泥工 | [13 empty] | 2 | bar: 7
8 | 木工吊顶 | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
9 | 泥工 | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10 | 盼盼门量尺寸 | [42 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
11 | 烟管、热水器安装 | bar: 2; 22 to 43
12 | 阳台封闭 | bar: 2; 22 to 43
14 | 吊顶安装 | bar: 3; 22 to 43
13 | 铝合金门量尺寸 | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
15 | 定制柜子量尺寸 | [46 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
16 | 油漆工程（刮腻子） | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
17 | 家具通知制作 | [59 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
20 | 硅藻泥量尺寸 | bar: 1 21 20 10 7 to 1 25 24 14 40
21 | 窗帘尺寸 | [65 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [8 empty] | 1
19 | 盼盼门安装 | [95 empty] | 1
18 | 定制柜子安装 | [97 empty] | 1 | 2 | 3
20 | 硅藻泥 | [100 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
22 | 地板安装 | [109 empty] | 1
24 | 空调安装 | [110 empty] | 1
23 | 开关插座挂件灯具安装 | [113 empty] | 1
25 | 家具进场 | [114 empty] | 1
26 | 窗帘安装
27
28
29
注：此进度表仅供参考，实际时间按照工程量及现场施工实际情况修改进度

## 工期时间
施工提醒时间
序号 | 项目 | 备注
1 | 防盗门 | 泥工收场前3天，打电话预约安装防盗门
2 | 木门 | 木门制作工期40天
3 | 窗帘 | 窗帘制作工期30天
4 | 铝扣板吊顶 | 提前5天通知
5 | 定制柜子 | 制作工期35天
6 | 铝合金门 | 制作工期25天
7 | 家具 | 制作工期40天

## 柜子、地板及硅藻泥面积
序号 | 项目 | 投影面积 | 占地面积 | 占顶面积
1 | 主卧衣柜 | 7.1432 | 1.458 | 2.136
2 | 主卧飘窗柜 | 1.0525 | 1.074 | 0
3 | 次卧衣柜 | 5.2276 | 1.062 | 1.65
4 | 次卧飘窗柜 | 2.8447 | 1.1275 | 0.43175
5 | 客厅酒柜 | 6.2695 | 0.934 | 0.934
6 | 进门储物柜 | 4.3848 | 0.6615 | 0.6615
7 | 鞋柜 | 2.7495
8 | 书柜 | 7.6648 | 1.144 | 1.144
9 | 小阳台吊柜 | 1.6761 | 0.5285 | 0.5285
10 | 大阳台储物柜 | 6.188 | 1.309 | 1.309
合计 |  | 45.2007 | 9.2985 | 8.7948
地板面积
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 地板面积 | 57.9067 | 163 | 9438.7963
2 | 踢脚线 | 52.4342 | 25 | 1310.8549
3 | 柜子压边 | 20.562 | 20 | 411.24
4 | 通铺费 | 1 | 200 | 200
合计 |  |  |  | 11360.8912
硅藻泥面积
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 墙面 | 124.4431 | 70 | 8711.0145
1 | 顶面 | 60.4881 | 70 | 4234.1688
合计 |  | 184.9312 |  | 12945.1834